- Промежуточный отчет по реализации проекта

«Сетевое взаимодействие как фактор повышения профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей муниципальной системы образования г. Ярославля»

- за I полугодие 2016/2017 учебного года

Руководитель проекта: Абрамова Елена Германовна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы МРЦ | Установочное заседание рабочей группы | Планирование работы на первое полугодие | План работы на первое полугодие |  |
| 2 | Сбор, обобщение ин- формации о практиках в области организации внутреннего контроля над образовательной деятельностью УДО | - Изучение успешных практик в организации внутреннего контроля над образовательной деятельностью УДО МСО г.Ярославля, анализ литературы по организации внутреннего контроля в ОО - Заседание рабочей группы - Заседание координационного совета | 1. Определение содержания и объема работы, структурирование материалов 2.Разработка технического задания 3. Утверждение технического задания | 1. Определено содержание и объема работы и перечня материалов, структурирование материалов 2. Разработано техническое задание 3. Утверждено техническое задание |  |
| 3 | Разработка и оформление материалов по организации внутреннего контроля над образовательной деятельностью УДО | Заседания рабочей группы по разработке материалов | Разработка образцов: - рабочей документации педагога дополнительного образования; - информационно-справочных документов для оперативного управления (докладные, служебные, объяснительные записки) - информационных и аналитических справок по результатам - отчетной документации по результатам контроля | Разработаны образцы: - рабочей документации педагога дополнительного образования; - информационно-справочных документов для оперативного управления (докладные, служебные, объяснительные записки) образцы информационных и аналитических справок по результатам |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составил (а): Курина Т.К., заместитель директора по учебно-методической деятельности МОУДО ДЦ «Восхождение»